Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Каргасокский детский сад №3»

Коррекционно-развивающий проект

Трудные звуки в стране «Чистоговоркино»

Учитель-логопед: Типсина Н.М.

с. Каргасок 2023-2024г.

Содержание.

| 1 | Паспорт проекта |
| --- | --- |
| 2 | Актуальность проекта |
| 3 | Цель и задачи проекта |
| 4 | Практическая значимость проекта |
| 5 | Предполагаемый результат |
| 6 | Формы и методы работы |
| 7 | План реализации проекта |
| 8 | Используемая литература |

Паспорт проекта.

Тема. Трудные звуки в стране «Чистоговоркино»

Руководители проекта. Учитель-логопед: Типсина Наталья Михайловна.

Участники проекта. Дети с нарушениями речи подготовительной к школе группы, родители, учитель-логопед, педагоги.

Тип проекта.

По доминирующей в проекте деятельности: коррекционно-развивающий, творческо-игровой.

По содержанию: сотрудничество родителей, детей и педагога.

По числу участников проекта: групповой.

По времени проведения: долгосрочный (9 мес).

По характеру контактов: в рамках МБДОУ «Каргасокскский д/с №3»

По профилю знаний: область коммуникация, речевое развитие.

По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до получения результата.

Направленность. Данный проект направлен на оказание коррекционно-развивающей логопедической помощи детям и их родителям (законным представителям), заинтересованным в развитии ребенка. Проект рассчитан на детей 6 - 7 лет, посещающих логопедический пункт дошкольного учреждения. Он позволяет снять напряженность и обеспечить доступность логопедической помощи в сенситивный период развития и формирования речи дошкольников в условиях логопедического пункта ДОУ.

Сроки реализации проекта. Сентябрь 2023 – май 2024 г.

Актуальность проекта.

Овладение языком и развитие речи – один из важнейших процессов, который протекает в дошкольном детстве ребенка. В случае, если данный процесс имеет отклонения от нормы, перед педагогами и родителями остро встает вопрос о коррекционной логопедической помощи. Она зависит от речевой патологии и степени тяжести имеющего нарушения, но чем раньше будет оказана помощь специалиста, тем больше шансов на скорейшее и полное избавление от дефекта.

Как превратить логопедические занятия в привлекательные для детей? Как превратить рутинную отработку правильного произношения звуков в интересную игру? В этом педагогам помогут чистоговорки – короткие стихотворные тексты, в которых рифмуется первый и последний слог.

Чистоговорки хороши тем, что текст ограничивается произнесением одной стихотворной строки, что доступно для осмысления и не утомляет ребёнка. Обычно чистоговорка включает короткий сюжет, несёт определённый смысл. Текст её максимально насыщен отрабатываемым звуком. При этом ребёнок играет, развивает своё воображение, чувство ритма и рифмы. Дети обычно воспринимают данное упражнение с радостью, особенно если оно сопровождается показом картинки. Таким образом, тренируется не только слухоречевая память и внимание, а подключается зрительный анализатор.  При закреплении чистоговорок вырабатывается привычка чёткого произнесения выделяемого звука, усиливается внимание к «звучащему слову».

Включение чистоговорок во все направления коррекционной работы предполагает комплексное воздействие на все стороны речевого дефекта: развитие у детей фонематического слуха, коррекция звукопроизношения, развитие интонационной выразительности, преодоление нарушений слоговой структуры слов, лексико-грамматического строя, развитие связной речи, мелкой моторики рук. Использование чистоговорок может помочь сформировать правильное четкое произношение, разработать мышцы речевого аппарата, сделать речь ярче и образнее.

Исходя из актуальности выбранной темы, определена проблема: создание условий для обеспечения эффективности работы по коррекции звукопроизношения детей, и как следствие активизации речевого и умственного развития дошкольников.

В связи с указанной проблемой определены объект, предмет и гипотеза исследования.

Объект изучения. Процесс коррекции звукопроизношения детей.

Предмет изучения. Комплекс мер по организации процесса коррекции звукопроизношения детей.

Гипотеза. Систематическая и целенаправленная работа, по использованию чистоговорок будет способствовать развитию правильного звукопроизношения детей, и как следствие активизации речевого и умственного развития детей старшего дошкольного возраста.

Цель проекта. Преодоление проблем, связанных с нарушением звукопроизношения у детей, предупреждение речевых расстройств средствами чистоговорок.

Задачи:

- Исправлять недостатки звукопроизношения у детей, совершенствовать грамматический строй речи, словарь, связную речь средствами чистоговорок;

- Закреплять правильное произношение звуков в рифмованной речи;

- Способствовать формированию навыка правильного употребления падежных окончаний;

- Развивать просодические компоненты речи, чувство ритма;

- Активизировать психические процессы (внимание, зрительное и слуховое восприятие, память и мышление);

- Повышать педагогическую компетентность и практическую заинтересованность родителей в вопросах коррекции речи детей средствами чистоговорок;

- Развивать коммуникативные навыки детей в системе «Ребёнок- взрослый», эмоциональный контакт родителей с детьми.

Практическая значимость проекта.

Проект значим для всех его участников.

Дети: получение продуктивной мотивации к коррекционно-развивающей деятельности и новых знаний, умений в игровой форме через чистоговорки, проявление творческой активности в процессе выполнения продуктов деятельности.

Родители: получение новых знаний, повышение компетентности в вопросе коррекции речи своих детей средствами чистоговорок, расширение возможности сотрудничества со своими детьми, применяя полученные знания.

Педагоги: продолжение освоения метода проектирования – метод организации насыщенной детской деятельности, который дает возможность обогащать дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в развитии речи ребёнка в данном проекте, расширять образовательное пространство, придать ему новые формы, эффективно развивать творческое и познавательное мышление дошкольников.

Предполагаемый результат. В процессе реализации проекта

Дети:

- В результате возникшего интереса к чистоговоркам будут совершенствовать звуковую культуру речи, закреплять в играх поставленные звуки;

- Развивать словарь, грамматический строй речи, связную речь, коммуникативные навыки, на основе поставленных звуков;

- Активизируются психические процессы (внимание, зрительное и      слуховое восприятие, память и мышление);

- Использование игр с чистоговорками позволит снизить у детей утомляемость и повысить эмоциональную заинтересованность.

Родители:

- Повысят уровень педагогической компетенции в области коррекции речи детей средствами чистоговорок;

- Повысят уровень активности, практической заинтересованности в коррекционном процессе своих детей;

- В ходе творческого, практико-ориентированного сотрудничества детей, родителей и педагога сформируется положительный эмоциональный контакт родителей с детьми.

Формы и методы работы:

- Изучение научно-методической литературы, опыта коллег по данной теме.

- Диагностика начального уровня речевого развития детей и по завершению проекта.

- Консультация для родителей по проблеме проекта и мотивация на сотрудничество.

- Подбор чистоговорок для автоматизации поставленных звуков в помощь логопеду, родителям, педагогам.

- Консультация для педагогов с целью обогащения практического опыта использования чистоговорок в коррекции и развитии речи детей.

- Разработка авторской картотеки чистоговорок для автоматизации поставленных звуков на логопедических занятиях с детьми, и дома.

- Автоматизация поставленных звуков у детей, развитие словаря, связной речи на материале чистоговорок:

- использование чистоговорок на индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятиях с детьми;

- использование чистоговорок в совместной, коррекционно-развивающей деятельности педагога, детей и родителей;

- размещение коррекционно-развивающих материалов по теме для родителей и педагогов на сайте ДОУ, интернет сообществах.

- Совместная деятельность детей и родителей  по коррекции и развитию речи детей.

- Подготовка отчёта о работе и оформление результатов в виде презентации, фотоотчёта.

- Обобщение и распространение опыта работы по проекту:

- педсовет, РМО;

- педагогические конкурсы, конференции, семинары;

- интернет сообщества.

План реализации проекта.

Подготовительный этап

Срок реализации: 1 месяц.

Содержание проекта. Педагоги ведут коррекционно-развивающую работу с детьми средствами чистоговорки, вовлекают родителей в совместную деятельность. Родители в домашних условиях закрепляют знания и умения детей, полученные на игровых занятиях.

| № | Мероприятие | Задачи | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение целей и задач проектной деятельности. | Определить цели и задачи. | 1,2 неделя сентября. |
| 2 | Распределение функциональных обязанностей между участниками проекта. | Распределить обязанности между участниками проекта. | 1,2 неделя сентября. |
| 3 | Составление календарных планов по коррекции речевых дефектов у детей. | Составить календарный план. | 1,2 неделя сентября. |
| 4 | Диагностика речевого развития детей. | Выявить начальный уровень речевого развития детей. | 2-3 неделя сентября. |
| 5 | Подготовка материалов и оборудования. | Подбор чистоговорок для автоматизации поставленных звуков | 3-4 неделя сентября. |
| 7 | Консультация для родителей: «Чистоговорка – лучший помощник в коррекции и развитии речи детей» | Мотивировать родителей на сотрудничество с детьми и педагогам по коррекции и развитию речи своих детей. | 3,4 неделя сентября. |
| 8 | Оформление «Звукового экрана» | Информировать родителей о нарушениях звукопроизношения. | 3,4 неделя сентября. |

Основной этап.

Срок реализации: 1-я неделя октября – 4-я неделя апреля.

| 1 | Консультация для педагогов «Малые формы фольклора в коррекции и развитии речи детей» | Обогащение практического опыта педагогов в использовании малых форм фольклора, в частности чистоговорок, в работе с детьми | 1-2 неделя октября. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оформление паматки для родителей. «Как правильно разучить чистоговорку вместе с ребёнком» | Обогащение практического опыта родителей в коррекционно-развивающей работе со своими детьми. | 1-2 неделя октября. |
| 3 | Использование на индивидуально-подгрупповых занятиях чистоговорок по автоматизации звуков с-сь. | Обучать различению и правильному произношению звуков с-сь, определению звуков в словах, развивать речевое дыхание. | Октября Ноябрь |
| 4 | Использование на индивидуально-подгрупповых занятиях чистоговорок по автоматизации звуков з-зь. | Закреплять навыки правильного произношения и различения звуков з-зь в чистоговорках. Воспроизводить чистоговорки с различной силой голоса. | Ноябрь Декабрь |
| 5 | Приглашение родителей на индивидуальные занятия по автоматизации поставленных звуков с использованием чистоговорок. | Повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах коррекции речи детей средствами чистоговорок. | В течении всего периода реализации проекта. |
| 6 | Автоматизация поставленного звука ш на материале чистоговорок. | Развивать правильное произношение звука ш и речевое дыхание. Закреплять умение воспроизводить ритмический рисунок в чистоговорках. | Январь |
| 7 | Театрализованная деятельность. Сказка «Теремок». Автоматизация звука ш. | Закреплять навыки правильного произношения звука ш в театрализованной деятельности средствами чистоговорок. | Январь |
| 8 | Автоматизация поставленного звука ж на материале чистоговорок. | Учить чётко произносить звук ж в чистоговорках, работать над силой голоса, над звуко-слоговой структурой слова. | Февраль |
| 9 | Развлечение для детей «На каждую загадку есть своя отгадка» | Закреплять навыки правильного произношения звуков ш, ж в игровой деятельности средствами загадок-чистоговорок. | Феврвль |
| 10 | Автоматизация поставленного звука л на материале чистоговорок. | Закреплять навыки правильного произношения звука л в чистоговорках, работать над силой голоса, над звуко-слоговой структурой слова. | Март |
| 11 | Автоматизация поставленного звука р на материале чистоговорок. | Закреплять навыки правильного произношения звука р в чистоговорках, работать над силой голоса, над звуко-слоговой структурой слова. | Апрель |
| 12 | Совместная творческая деятельность детей и родителей дома «Иллюстрация к чистоговорке» | Обогащать практический опыт родителей в коррекции и развитии речи своих детей. Развивать эмоциональный контакт родителей с детьми. | 1-2 неделя Апрель |
| 13 | Игровая деятельность для детей и родителей «Посиделки в Чистоговоркино» | Повышать практическую заинтересованность родителей в вопросах коррекции речи детей средствами чистоговорок. | 3-я неделя Апрель |
| 14 | Разработка авторской картотеки «Трудные звуки в чистоговорках» для автоматизации поставленных звуков. | Разработать авторскую картотеку чистоговорок для коррекции и развития речи детей на занятиях и дома. | В течении всего периода реализации проекта. |

Итоговый этап.

Срок реализации: Май

| 1 | Итоговое обследование детей. | Обработка результатов обследования, анализ соотношения цели и результатов деятельности по проекту. | 2-3 неделя Мая |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка отчёта о работе и оформление результатов в виде презентации, фотоотчёта. | Анализировать и оформить презентацию и фотоотчёт по результатам деятельности проекта. | 2-3 неделя Мая |
| 3 | Обобщение и распространение опыта работы по проекту. | Обобщить и распространить опыт работы по проекту: - педсовет, РМО; - педагогические конкурсы, конференции, семинары; - интернет сообщества. | 3-4 неделя Мая |

Литература.

- Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников М: Центр «Академия», 1997.

- Будырина Т.А., Куприна Л.С., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. СПб: Детство-Пресс, 2001.

- Кильмяшкина, Т. Азбука скороговорок. Обруч: образование, ребенок, ученик. - 2008. - № 5. - С. 30-32.

- Кодолбенко, Е.А. Зашифрованные скороговорки. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 34с. («Конфетка»).

- Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. М., 1997.

- Мазнин И.А. 500 скороговорок, пословиц, поговорок. M.: Сфера, 2010.

- Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения: речевой материал для дошкольников и младших школьников. - Волгоград: Учитель, 2003.

- Соболева А.В. Загадки-смекалки: практическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. М.: ГНОМ и Д, 2000.

- Темникова, В.Э. Логопедические игры с чистоговорками. Пособие для работы с детьми 5 – 7 лет с речевыми нарушениями. - М: "Гном и Д", 2008.